Հավելված N 3

Լերմոնտովո համայնքի

ԱՌԿ պլանի

ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2022 թվականի աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների

| **Հ/Հ** | **Միջոցառման**  **անվանումը** | **Անցկացմանժամկետը** | **Անցկացման**  **վայրը** | **Պատասխանատու**  **անձ** | **Ֆինանսավորմանաղբյուր** | | **Նշումներիրականացմանմասին** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Աղբյուր** | **Պահանջվողգումար** |
| **I.Նախապատրաստական միջոցառումներ** | | | | | | | |
|  | համայնքում կամավորական խմբերի հիմնում | Տարվա ընթացքում | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Աղետների վերաբերյալ կրթական նյութերի պատրաստում և աղետների կառավարման վերաբերյալ կրթության խթանում | Տարվա ընթացքում | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե,  աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Ապահովել բնակչության, դպրոցների, և այլ կազմակերպությունների ներգրավվումը արտակարգ իրավիճակների կանխման և դրանց հետևանքների վերացման միջոցառումների նախապատրաստմանը և իրականացմանը | Տարվա ընթացքում | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Հավաքագրել և հաշվառել համայնքներում տեղի ունեցած արտակարգ դեպքերն ու իրավիճակները | Տարվաընթացքում | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար, | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | 2025թվականի ԱՌԿ պլանի հաստատում | Դեկտեմբեր | Համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | ԱՌԿ խորհրդի նիստի անցկացում | Հունիս,  դեկտեմբեր | Համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Համայնքի ազդարարման համակարգի ստեղծում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե,  աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
| **II. Վտանգների և խոցելիության նվազեցման միջոցառումներ** | | | | | | | |
| **Երկրաշարժ** | | | | | | | |
|  | Սեյսմիկ ռիսկի գնահատում | Տարվա ընթացքում | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Բնակչության իրազեկվածության բարձրացում և ուսուցում | Մարտ,  սեպտեմբեր | Կրթական օջախներ | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Համայնքապետարանի աշխատակիցների և համայնքային արձագանքող ստորաբաժանումների ուսուցում | Ապրիլ | Համայնքապետարան | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Համայնքի ենթահամակարգերի հուսալի կառուցում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե, աջակցող կառույցներ | Ըստ ծրագրերի նախահաշվի |  |
|  | Տների, շինությունների ամրացում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե, աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Կամուրջների ամրացում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե, աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Համայնքում շենքերի և շինությունների կառուցման և շահագործման հետ կապված սեյսմիկ անվտանգության պահանջների տարածում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
| **Կարկուտ** | | | | | | | |
|  | Հակակարկտային կայանների տեղադրում | Տարվա ընթացքում | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Առաջարկել բնակիչներին` ձեռք բերել և օգտագործել հակակարկտային ցանցեր | Տարվա ընթացքում | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգի մշակում և կիրառում | Տարվա ընթացքում | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցողկառույցներ | Ըստնախահաշվի |  |
| **Երաշտ** | | | | | | | |
|  | Բնակչությանը հուսալի կլիմայական տեղեկատվության ապահովում և իրազեկում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար, | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Ոռոգման ցանցի բարեկարգում, ընդլայնում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե, աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Նոր տեխնոլոգիաների, մշակաբույսերի ներմուծում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
| **Ցրտահարություն** | | | | | | | |
|  | Բնակչությանը հուսալի կլիմայական տեղեկատվության ապահովում և իրազեկում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Նոր տեխնոլոգիաների և մշակաբույսերի կիրառում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Բնակչության ուսուցում և իրազեկում ցրտահարությունից պաշտպանելու միջոցների, ձևերի վերաբերյալ | Հունվար, փետրվար | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
| **Քարաթափում** | | | | | | | |
|  | Քարաթափման հատվածների մասնագիտական հետազոտում` հնարավորության դեպքում իրականացնել արհեստական քարաթափում | Ընթացիկ |  | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե, աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Պարբերական մոնիթորինգի կազմակերպում | Փետրվար, հունիս | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Վտանգի մասին բնակչության իրազեկում | Փետրվար, հունիս | Համայնք | Համայնքի ղեկավար, | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Ճանապարներին փակցնել քարաթափման վտանգի մասին զգուշացնող նշաններ | Տարվա ընթացքում | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
| **Առատ ձյուն** | | | | | | | |
|  | Հուսալի օդերևույթաբանական տեղեկատվության ապահովում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Ձնմաքրման համար համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերում | Տարվա ընթացքում | Համայնք | Համայնքիղ եկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
| **Ձնաբուք** | | | | | | | |
|  | Հուսալի օդերևույթաբանական տեղեկատվության ապահովում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Համայնքում էլեկտրամատակարարման հուսալի համակարգի կառուցում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  մասնագիտացված կառույցի ղեկավար | Մասնա-գիտացված կառույց, | Ըստ նախահաշվի |  |
| **Հորդառատ տեղումներ** | | | | | | | |
|  | Մշակել և կիրառել կանխատեսման և վաղ իրազեկման համակարգ | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Ապահովելբնակչությանվաղիրազեկումը | Մարտ-նոյեմբեր | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Ճանապարհների եզրերին հեղեղատների կառուցում և ճանապարհների բարեկարգում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
| **Գետի վարարում (հեղեղում)** | | | | | | | |
|  | Գետի ափերի պաշտպանիչ հատվածի բարձրացում, ավելացում, մասնավորապես` ջրածածկվող տարածքների երկայնքով կամ ափապաշտպան պատնեշների կառուցում | Փետրվար, մարտ | Համայնք | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, | Համայնքի բյուջե, աջակցող կառույցներ,  բարերաներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Գետերի վրա գտնվող վթարային կամուրջների ամրացում կամ ապամոնտաժում և  նորի կառուցում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե, աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Բնակչության իրազեկվածության բարձրացում և ուսուցում | Փետրվար, մարտ | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Գետերի հուների մաքրում և խորացում | Փետրվար, մարտ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
| **Ուժեղ քամիներ** | | | | | | | |
|  | Մշակել կանխատեսման և վաղազդարարման համակարգ և կիրառել | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքիղեկավար | Աջակցողկառույցներ | Ըստնախահաշվի |  |
|  | Ապահովել բնակչության վաղ իրազեկումը | Մշտապես | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներչիպահանջում | |  |
|  | Այգիների երկանքով պաշտպանիչ շերտի կառուցում-տեղադրում (բնական կամ արհեստական անտառաշերտ, պաշտպանիչ ցանկապատեր) | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար, | Համայնքիբյուջե | Ըստնախահաշվի |  |
| **Համաճարակային բռնկում** | | | | | | | |
|  | Խմելու ջրի որակի բարձրացում և պահպանում | Մշտապես | Համայնք | Համայքնի ղեկավար,  մասնագիտական կառույցի ղեկավար | Մասնա-գիտականկառույց,  համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար, մասնագիտական կառույցի ղեկավար | Մասնա-գիտական կառույց,  համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Ուսումնական հաստատություններում և մանկապարտեզներում սանիտարական կանոնների պահպանում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար,  ուսումնական հաստատությունների և մանկապարտեզների  ղեկավարներ | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
| **Անասունների հիվանդություններ** | | | | | | | |
|  | Ժամանակին պատվաստումների կատարում | Ըստ սահմանվածժամկետների | Համայնք | Համայնքի ղեկավար, անասնապահական հիմնարկների ղեկավարներ,  անասնաբույժեր | Պետական բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Պրոֆիլակտիկ միջոցառումների իրականացում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար, անասնապահական հիմնարկների ղեկավարներ,  անասնաբույժեր | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Բնակչության իրազեկում | Պարբերա-բար | Համայնք | Համայնքի ղեկավար, անասնապահական հիմնարկների ղեկավարներ,  անասնաբույժեր | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
| **Բույսերի հիվանդություններ** | | | | | | | |
|  | Համակարգված պայքարամիջոցների կիրառում | Մայիսից սեպտեմբեր | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Բնակչության իրազեկում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
| **Սելավ** | | | | | | | |
|  | Սելավատարների կառուցում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցողկառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Սելավատարների մաքրում | Փետրվար- մարտ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Սելավատարների հունի լայնացում և խորացում | Փետրվար- մարտ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
| **Ամպրոպ/կայծակ** | | | | | | | |
|  | Շանթարգելների տեղադրում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե, աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Բնակչության իրազեկում և ուսուցում վարվելականոնների մասին | Հունվար, փետրվար | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար,  կրթական օջախների ղեկավարներ | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Առաջարկել բնակիչներին ալեհավաքները հողակցել | Պարբերաբար | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար, | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
| **Սողանք** | | | | | | | |
|  | Սողանքային տեղամասերի մասնագիտական հետազոտում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար,  մասնագիտական կառույցի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ, մասնագիտական կառույց | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Վթարային տներից բնակչության տեղափոխում` միջոցների հայթայթում նոր տների կառուցման համար: | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Պարբերական մոնիթորինգի կազմակերպում | Ապրիլ,  հուլիս,  հոկտեմբեր | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Վտանգի մասին բնակչության իրազեկում | Մարտ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Մակերեսային ջրերի հեռացում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Անտառային գոտիների ստեղծում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Անձրևաջրերի հավաքման և հեռացման համակարգի ստեղ­ծում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Ոռոգման համակարգերի արդյունավետ օգտագործում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
| **Անտառային հրդեհներ** | | | | | | | |
|  | Մշակել ու իրագործել հրդեհային պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ | Ապրիլից նոյեմբեր | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Կազմակերպել հակահրդեհային քարոզչության լայնամասշտաբ իրականացումը, մամուլով, ռադիոյով ու հեռուստատեսությամբ անտառների պահպանման, հրդեհային անվտանգության հարցերի պարբերական լուսաբանումները | Ապրիլից նոյեմբեր | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Բնակչության իրազեկում` անտառ հաճախելու ժամանակ հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ | Ապրիլից նոյեմբեր | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
| **Խոտածածկ տարածքների հրդեհներ** | | | | | | | |
|  | Բնակչության իրազեկում` դաշտերում և այլ խոտածածկ տարածքներում հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ | Մայիսից նոյեմբեր | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Բարձրացնել բնակչության գիտելիքների մակարդակը երաշտի հետևանքով բուսածածկ տարածքներում հրդեհի առաջացման վտանգի և դրա կանխարգելման մասին | Մայիսից նոյեմբեր | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
| **Հրդեհներ/Պայթյուններ** | | | | | | | |
|  | Բնակչության իրազեկում և ուսուցում` հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ | Մարտ,  հոկտեմբեր | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար, կրթական օջախների ղեկավարներ | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Համայնքային ենթակայության տակ գտնվող կառույցներում պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները և ապահովել համապատասխան հակահրդեհային սարքավորումներով | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե,  աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Համայնքում` բնակչությանը առաջարկել օգտագործել միայն տեխնիկական լավ վիճակում գտնվող գազի բալոններ | Պարբերա-բար | Համայնք | Համայնքի ղեկավար, | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
| **Շենքերի և շինությունների փլուզումներ** | | | | | | | |
|  | Իրականացնել վթարային և հնամաշ կիսակառույց շենք –շինությունների հաշվառում | Հուլիս | Համայնք | Համայնքի ղեկավարի | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Վթարային և հնամաշ կիսակառույց շենք -շինությունների ապամոնտաժում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Վտանգավոր տարածքի արգելափակում և անվտանգության պայմանական նշանների փակցնում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
| **Փլուզումներ (դարափուլ)** | | | | | | | |
|  | Փլուզումների (դարափուլ) հատվածների մասնագիտական զննում և հնարավորության դեպքում իրականացնել արհեստական փլուզումներ | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Պարբերական մոնիթորինգի կազմակերպում | Մարտ,  Հունիս,  Սեպտեմբեր,  Նոյեմբեր | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Վտանգի մասին բնակչության իրազեկում | Պարբերաբար | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Վտանգված հատվածների մասին փակցնել զգուշացնող ցուցանակներ | Մարտ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե | Ըստ նախահաշվի |  |
| **III.ԱՌՆ ուսուցում և վերապատրաստում** | | | | | | | |
|  | Համայնքում բնակչության ուսուցում և իրազեկում ԱՌՆ (ԱՕ, վարքականոնների և այլն) վերաբերյալ | Մարտ | Կրթական օջախներ | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար,  կրթական օջախների ղեկավարներ | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Համայնքի ԱՌԿ խորհրդի անդամների և ոլորտային պատասխանատուների ներգրավում՝ մասնագիտացված կառույցների կողմից կազմակերպվող դասընթացներին և սեմինարներին | Ընթացիկ | Դասընթացներիանցկացման վայրեր | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Կրթական օջախներում աղետներին և արտակարգ իրավիճակներինպատրաստվածությանվերաբերյալանձնակազմիևաշակերտներիուսուցում | Համաձայն ուսումնական պլանների | Կրթական օջախներ | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար,  կրթական օջախների ղեկավարներ | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Կրթություն չստացող երեխաների բացահայտում, դպրոցում ուսումնական գործընթացի շարունակության ապահովում | Մշտապես | Համայնք | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Համայնքի բյուջե | Ըստ անհրաժեշտության |  |
|  | Բնակչությանը` հատկապես կանանց ԱՌՆ հիմունքների ուսուցանում, մեթոդական ձեռնարկների տարածում | Պարաբերաբար | Կրթական օջախներ | Համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
| **IV.Վարժանքներ** | | | | | | | |
|  | «Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը» թեմայով վարժանքի կազմակերպում և իրականացում | Դեկտեմբեր | Համայնք | Համայնքի ղեկավար,  շահագրգիռ կառույցների և մարմինների ղեկավարներ | Համայնքի բյուջե | Ըստ անհրաժեշտության |  |
|  | «Սողանքի/քարաթափման դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպում» թեմայով վարժանքի կազմակերպում և իրականացում | Մարտ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար  Հրշեջ-փրկարարական ջոկատի հրամանատար, | Համայնքի բյուջե | Ըստ անհրաժեշտության |  |
|  | «Անտառային հրդեհի դեպքում հրդեհաշիջման կազմակերպում» թեմայով վարժանքի կազմակերպում և իրականացում | Մայիս | Համայնք | Համայնքի ղեկավար  Հրշեջ-փրկարարական ջոկատի հրամանատար | Համայնքի բյուջե | Ըստ անհրաժեշտության |  |
| **V.Տեխնիկական միջոցներով (Համայնքապետարանի ենթակայության տակ գործող կառույցներ և բնակավայրեր) համալրում** | | | | | | | |
|  | Կրակմարիչների ձեռքբերում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե,  Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Համայնքապետարանի ենթակայության տակ գործող կառույցներում, այդ թվում` նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների համար ձեռք բերել և տեղադրել կրակմարիչներ | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե,  աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Համայնքապետարանի ենթակայության տակ գործող կառույցներում, այդ թվում` նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների համար ձեռքբերել և տեղադրել հակահրդեհային վահանակներ | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Համայնքի բյուջե,  աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Համայնքապետարանի ենթակայության տակ գործող կառույցներում, այդ թվում` նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների համար ձեռք բերել առաջին օգնության արկղեր | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Շչակների ձեռքբերում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
|  | Ձնմաքրման համար համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերում | Ընթացիկ | Համայնք | Համայնքի ղեկավար | Աջակցող կառույցներ | Ըստ նախահաշվի |  |
| **VI.Համագործակցություն** | | | | | | | |
|  | Համագործակցություն մարզային և համայնքային փրկարարական ուժերի հետ | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Համագործակցություն մարզային և համայնքային ոստիկանության հետ | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Համագործակցություն մարզային և համայնքային բժշկական հաստատությունների հետ | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավարի, համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |
|  | Համագործակցություն համայնքում ակտիվ բոլոր մարդասիրական կազմակերպությունների հետ | Մշտապես | Համայնք | Համայնքի ղեկավար,համայնքապետարանիաշխատակազմի քարտուղար | Ֆինանսներ չի պահանջում | |  |